附件1

2022年度安康市“揭榜挂帅”重点

科技项目榜单

任务一：连续稳定全自动化均粒高分子功能材料聚合工艺

设计及装置研发

需求背景：

均粒树脂以其具有交换容量大、抗渗透压能力强、使用寿命长、再生效率高、运行压降小、易清洗等优点，在生产及生活中应用广泛。目前，均粒树脂生产技术主要被美国陶氏化学、德国朗盛、英国漂莱特、日本三菱化学所掌握。国内多采用悬浮聚合－筛分法制得粒径较均匀的树脂，该方法制备的树脂粒径范围在0.1mm～2mm，由于树脂粒径分布宽，通常需要分级筛分后制备均粒树脂，导致了原材料和能源的严重浪费，且造成了环境污染。生产大小适当和粒度均一的高分子功能分离材料，有利于提高产品的技术含量，提升产品竞争力。目前国内的高分子功能分离材料生产厂家大多不具备均粒树脂生产能力或在均一系数、渗磨圆球率等核心技术指标上与国际先进厂商存在一定差距。因此开展粒径均一的高分子树脂功能分离材料生产技术研究及装置研发具有很大市场前景。

研究内容：

本项目拟对高分子聚合机理、高分子功能分离材料的吸附筛选机理进行研究，揭示目标化合物与分离材料结构参数之间、聚合工艺与吸附材料粒径之间的构效关系，确定新型聚合工艺，开发出一套连续稳定全自动化的均粒高分子功能分离材料生产装置。具体为：

- 1.设计高分子功能分离材料的孔径大小、比表面及功能基，制备出对目标化合物具有高选择性的新型高分子功能分离材料；

2.采用射流振动技术，考察射流孔孔径，流体流速，振动频率和流体物性对液滴的粒径及其均勻性的影响；

3.结合苯乙烯液滴聚合原理，从表面活性理论出发分析研究液滴与界面的相互作用，使液滴能稳定聚合得到均勻的球形高分子功能分离材料；

4.采用射流振动技术以及液滴聚合技术，根据均匀液滴产生的规律和液滴聚合过程粒径变化规律，最终开发出一套连续稳定全自动化的均粒高分子功能材料聚合装置。

考核指标：

1.树脂参数指标

（1）树脂粒径（0.6mm-0.8mm）偏差率≤5%；

（2）单体回收率≥95%；

（3）树脂磨后圆球率≥95% ;

（4）树脂比表面积≥850㎡/g。

2.装置性能指标：

（1）装置产能：50吨/年；

（2）装置功能：可以连续稳定地生产均粒高分子功能分离材料。

3.研发成果指标

申请发明专利1项，授权实用新型专利2项。

经费预算：150万

知识产权归属：旬阳领盛新材料科技有限公司

时间节点：2022年11月-2023年8月完成高分子功能分离材料的设计，完成射流孔径、液体流速、振动频率等实验条件的考察，完成新型聚合工艺的设计，并根据聚合工艺设计小试均粒造粒装置。

2023年9月-2024年6月完成聚合条件的考察，根据均匀液滴产生的规律和液滴聚合过程粒径变化规律设计出连续的中试均粒造粒装置 。

2024年7月-2024年11月完成连续稳定全自动化的均粒高分子功能分离材料的生产装置设计与加工。完成项目研究报告并通过需求方组织的专家评审。

需求方联系方式：卿静  15991790715

任务二：白河木瓜中齐墩果酸的制备及其功能产品研发

需求背景：白河木瓜是国家地理标志产品，富含多种氨基酸、维生素、果胶、矿物质和齐墩果酸等多种有机酸。其果实具有食用、药用、美容和观赏等多种用途。陕西紫熙农业综合开发有限公司是一家集特色农产品种植、加工、销售、新产品研发为一体的综合性经营企业。采用“公司+基地+农户+连锁销售”经营模式开展农业产业化经营。该公司现有200亩木瓜标准化示范园，2000平方米十万级食品生产加工车间，和1030平方米综合办公楼，有光皮木瓜休闲食品类及饮料类生产线两条。主要产品有木瓜果脯、木瓜果丝、木瓜果汁，木瓜蓝莓饮料等系列食品。

近年来，大量的研究表明，白河木瓜中所富含的齐墩果酸具有明显的抗氧化、除皱、护肝、降血脂、降血糖的功效，对非免疫性病症有显著的抑制作用，此外还有强心、利尿的功能，使得其开发利用前景广阔。基于此，本项目计划在结合公司对白河木瓜的现有研究基础上，对其所含的齐墩果酸类成分进行提取、分离及纯化研究，并将其开发成功能性化妆品等产品。

研究内容：

1.测定白河木瓜中功能物质齐墩果酸等的有效含量，并对白河木瓜中齐墩果酸的提取工艺进行优化；

2.对提取得到的齐墩果酸提取物进行纯化研究，优化纯化工艺，得到较高纯度的齐墩果酸产品；

3.以齐墩果酸为原料，研发功能性化妆品。

考核指标：

- 1.探明白河木瓜功能物质齐墩果酸的有效含量，从白河木瓜中提取包括齐墩果酸在内的功能化学成分；

- 2.对提取的齐墩果酸等功能化学成分进行纯化，使其纯度不低于95%；

3.以纯化的齐墩果酸等物质为主原料，研发1种功能性化妆品，完成功能评价及生产线的规划设计。

4.申请发明专利1项，授权实用新型1项。

经费预算：100万

知识产权归属：陕西紫熙农业综合开发有限公司

时间节点：

研发期限为2023年1月至2024年12月。其中：

2023年1月～2023年6月：完成白河木瓜功能化学成分的提纯及工艺研究。提出木瓜饮料和木瓜果脯的新工艺。

2023年7月～2024年6月：完成保健食品、功能性化妆品研发，做出产品功能性评价。

2024年6月～2024年12月：申请发明专利，取得实用新型专利授权，完成项目发与产品功能性评价。形成专项研究实施进展报告，通过立项单位验收。

需求方联系方式：雷银礼18891558188

任务三：长梗绞股蓝增加适应症的主要药效学研究

需求背景：

绞股蓝为多年生葫芦科草质藤本植物，研究表明，其具有降血脂、抗衰老、清热解毒、提高免疫力、镇静安眠等多种功效，故又称为“南方人参”或“第二人参”。

由于绞股蓝基源复杂，品种繁多，不同基源以及同一基源不同产地或不同部位绞股蓝的化学成分、药理活性均有明显的差异。长梗绞股蓝作为药用绞股蓝品种之一，目前对于其化学成分、质量控制分析、药理活性筛等方面具有一定的研究基础。然而有关其药理活性的研究较少，目前主要集中在降血脂方面，对长梗绞股蓝总苷增加临床适应性的基础研究未见报道。基于此，本项目主要进行长梗绞股蓝总苷扩大适应症的临床前基础研究（药物新疗效开发）。

研究内容：

- 1.长梗绞股蓝总苷提高免疫力的主要药效学研究。

- 2.长梗绞股蓝总苷抗疲劳的主要药效学研究。

- 3.长梗绞股蓝总苷防治口腔白斑病的主要药效学研究。

- 4.长梗绞股蓝总苷防治免疫性口腔粘膜炎的主要药效学研究。

考核指标：

- 1、完成长梗绞股蓝总苷提高免疫力、抗疲劳、防治口腔白斑病、免疫性口腔粘膜作用的动物实验研究，提交完整的研究方案、实验记录和报告，以书面形式提供服务成果。

- 2.给出长梗绞股蓝总苷对口腔白斑、免疫性口腔黏膜炎是否具有防治作用，给出药效学指标。

- 3.给出长梗绞股蓝总苷是否有提高免疫力、抗疲劳作用，给出药效学基本指标。

经费预算：80万元

知识产权归属：安康正大制药有限公司

时间节点：

2022年11月-2023年11月完成 试验研究方案，并完成前期实验 ；

2023年11月-2024年11月完成全部试验并整理数据形成书面总结报告（结论）；

需求方联系方式：1739105603

任务四：锌溴液流电池电解液关键制备技术

需求背景：

碳达峰、碳中和工作是我国当前重点任务之一，实现双碳目标需要加快能源结构转型，建立清洁低碳能源体系。储能技术是推动电力源网荷储一体化、实现“双碳”目标的关键技术支撑，锌溴液流电池储能技术具有电压高（1.82 V）、能量密度高（理论质量能量密度高达419 Wh kg-1）、低成本、长寿命、高安全性等优势，十分适合在分布式能源及户用侧储能领域应用。

锌溴液流电池技术最早来源于国外石油公司，近几十年来，在美国、日本、澳大利亚等国获得了快速的发展。国外开发的锌溴液流电池储能模块实际能量密度约为42Wh／kg，模块效率随着充放电电流及容量的改变在73．6％～78％波动，模块最优效率可到达78．9％。目前国内仅有4家企业从事锌溴液流电池的开发，其中华秦储能技术有限公司与中国科学院大连化物研究所已集成出国内首套5kW锌溴单液流电池示范系统，发布了面向用户侧的30 kWh锌溴液流电池系统。目前锌溴液流电池因为电解液中溴的挥发性、腐蚀性和穿透性等问题，降低了整个电池的性能。因此急需开发高效能的锌溴电解液关键制备技术，为推动分布式能源普及应用提供支撑。

研究内容：

1.研究具有高安全的锌溴液流电池储能系统；

2.研究锌溴液流电池电解液相关络合剂的作用机理，结合机理研究分析锌溴液流电池电化学反应动力学过程；

3.研究新型锌溴液流电池电解液络合剂材料，提升电池稳定性、安全性、可靠性等性能；

4.研究开发锌溴液流电池电解液制备工艺，开发可行的锌溴液流电池电解液中试平台；

5.通过对包括电解液，电堆，储能系统在内的研究，实现千瓦级锌溴液流电池储能系统的搭建。

考核指标：

1.锌溴液流电池储能系统面容量达到 100mAh/cm2；

2.以新型电解液组装的锌溴液流电池在40mA/cm2的电流密度下可以实现80％的能量效率，稳定运行超过400循环无明显性能衰减。

3.溴离子浓度平均允许浓度小于0.6mg/m3；

4.完成1套锌溴电解液中试制备工艺包；

5.申请发明专利 1-2 项，授权实用新型专利3-5项。

经费预算：100万

知识产权归属：华秦储能技术有限公司

时间节点：2023年1月-2024年12月

2023年1月-12月：研究锌溴液流电池电解液相关络合剂的作用机理及电化学反应动力学过程。

2024年1月-12月：完成新型锌溴液流电池电解液络合剂材料及锌溴液流电池电解液制备工艺开发。

需求方联系方式：王兆哲18729151300